РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Лоухский  муниципальный  район

Администрация

Пяозерского  городского поселения

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   № 25

от  22   мая 2017 года

пгт.Пяозерский

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

по внесению изменений в генеральный план

Пяозерского городского поселения

В целях приведения  в соответствие генерального плана Пяозерского городского поселения, определения назначения территории исходя из социальных, экономических, экологических и  иных факторов  для обеспечения   устойчивого развития территории, развития  инженерной, транспортной и  социальной  инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан    и  их  объединений в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,   Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", иным федеральным законодательством,

1. Утвердить план мероприятий «дорожную карту» по внесению изменений в генеральный план Пяозерского городского поселения в части исключения из границ населенного пункта земельных участков земель лесного фонда (Приложение 1).

Глава

Пяозерского  городского поселения:                                               С.В. Кузин

Приложение 1

к распоряжению администрации

Пяозерского городского поселения

от 22.05.2017 г. № 25

План мероприятий («дорожная карта»)

по внесению изменений в  генеральный план Пяозерского городского поселения в части исключения из границ населенного пункта земельных участков земель лесного фонда

| № | Наименование мероприятия | Вид документа | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Принятие решения о подготовке внесения изменений в генеральный план | Нормативный правовой акт органа местного самоуправления | Глава Пяозерского городского поселения | Май 2017 |
| 2. | Направление информации в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия о наличии (отсутствии) финансовых средств на выполнение решения о подготовке внесения изменений в генеральный план | Информационное письмо | Глава Пяозерского городского поселения | Май 2017 |
| 3. | Подготовка внесений изменений в генеральный план | Проект | Глава Пяозерского городского поселения | Июнь – Июль 2017 |
| 9. | Направление проекта в Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия (рекомендации Рослесхоза от 30.01.2017 г. № АВ -03-31/1037) | Заключение | Глава Пяозерского городского поселения | Август 2017 |
| 10. | Размещение проекта о внесений изменений в генеральный план в ФГИС ТП | Отчет службы технической поддержки ФГИС ТП о размещении проекта | Глава Пяозерского городского поселения | Август - Сентябрь 2017 |
| 11. | Направление уведомления об обеспечении доступа к проекту внесения изменений в генеральный план в Министерство экономического развития РФ для согласования | Информационное письмо | Глава Пяозерского городского поселения | Сентябрь 2017 |
| 12. | *Проведение публичных слушаний | Протоколы публичных слушаний по проекту внесений изменений в генеральный план и заключения о результатах таких публичных слушаний | Специалист администрации Пяозерского городского поселения | Октябрь - Ноябрь 2017 |
| 13. | Утверждение внесений изменений в генеральный план | Решение представительного органа местного самоуправления | Глава Пяозерского городского поселения | Декабрь 2017 |
| 14. | **Размещение утвержденных изменений в генеральный план в ФГИС ТП | Отчет службы технической поддержки ФГИС ТП о размещении | Глава Пяозерского городского поселения | Декабрь 2017 |
| 15. | Предоставление информации в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | Отчет о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») | Глава Пяозерского городского поселения, специалист администрации Пяозерского городского поселения | До 5 числа, следующего за отчетным периодом, ежеквартально |